## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 갓생플래너 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [영진상사]
프로젝트 관리자 |  | 심상희 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-19
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상
1.1 | 프로젝트 구상 | 영진상사 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 6 | 100%
1.1.1 | 브레인스토밍,마인드맵 | 영진상사 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 3 | 100%
1.2 | 프리핸드스케치,메뉴구조도 | 영진상사 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 3 | 100%
1.3 | 스토리보드,UML,액티비티다이어그램 | 영진상사 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 1 | 100%
1.4 | DB설계,클래스다이어그램 | 영진상사 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 4 | 100%
1.5 | 최종정리,디자인패턴,코딩컨벤션정의 | 영진상사 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 1 | 연기
1.6 | 프로젝트 착수 | 영진상사 | 2023-03-02 | * | #VALUE! | 99%
2 | 프로젝트 준비
2.1 | React 강의듣기(기간연장) | 영진상사 | 885045 | 885083 | 33 | 75%
2.2 | React Native 강의듣기(기간연장) | 영진상사 | 885045 | 885088 | 33 | 40%
2.3 | StoryBoard구체화 | 민화 | 885045 | 885073 | 29 | 80%
2.4 | 도서관 방문 후 협조요청 | 영진상사 | 885049 | 885049 | 1 | 100%
2.5 | AWS 인스턴스 만들고 연결 테스트 | 상희,유현 | 885055 | 885058 | 4 | 100%
2.6 | ZEPETO 통신 테스트 | 유현,신성,황주 | 885055 | 2023-03-21 | 8 | 100%
2.7 | 우리측서버로 request하기위한 typescript코드 만들기 | 신성,황주,상희 | 885055 | 885063 | 9 | 100%
3 | 개발 준비
3.1 | 백엔드(SERVER) 뼈대 구성을 위한 Springboot study | 영진상사 | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 26 | 75%
3.1.2 | 백엔드 뼈대 jsp활용하여 제작 실습 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | 14 | 70%
3.1.3 | zepeto 통신코드 spring활용하여 제작 | 상희,태권 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 6 | 80%
3.1.4 | 백엔드 뼈대 spring 활용하여 제작 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 15 | 80%
3.2 | 우리측서버로 request하기위한 typescript코드 만들기 | 신성,황주,상희,유현 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 9 | 100%
3.2.1 | php,RDS,ubuntu 활용한 DB서버 구축 | 유현,상희,신성 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 4 | 100%
3.3 | 도서관 방문 후 맵 받기 | 영진상사 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 0%
3.3.1 | Zepeto Component 활용 NPC 생성 | 신성,황주 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 8 | 65%
3.3.2 | 맵 PACKAGE파일 수정 후 심사 | 신성,황주,상희 | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 15 | 0%
3.4 | 요구사항 정의서 제작 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2 | 100%
3.5 | Database 설계 감리 & 검토 with 임덕성교수님 | 영진상사 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 20 | 50%
4 | 백엔드 개발
4.1 | Backend)기능 구현 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 21 | 40%
4.1.1 | B)DB 점검, DTO 정의, ENTITY정의 | 사람 이름 | 885083 | 885089 | 7 | 90%
4.1.2 | B)플랜 CRUD | 상희 | 885083 | 885089 | 7 | 90%
4.1.3 | B)유저 CRUD | 황주 | 885083 | 885089 | 7 | 90%
4.1.4 | B)게시판 CRUD | 태권 | 885083 | 885089 | 7 | 60%
4.1.5 | B)게시글 CRUD | 태권 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 60%
4.1.6 | B)챌린지 CRUD | 상희 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | 65%
4.1.7 | B)로그인 모듈 완성 | 황주 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | 80%
4.1.8 | B)챌린지 모듈 완성(부가 기능 추가) | 상희 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4 | 0%
4.1.9 | B)게시판,게시글 모듈 완성(부가 기능) | 태권 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4 | 0%
4.1.10 | B)유저,로그인 모듈(부가 기능) 완성 | 황주 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4 | 0%
4.1.11 | B)플랜 모듈 완성(부가 기능 추가) | 상희,신성 | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 7
4.1.11 | B)M:N관계 매핑테이블 엔티티 만들기 | 상희,태권,황주
4.1.13 | B)결제 모듈 완성 | 황주,신성 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0%
4.1.14 | B)제페토 모듈 | 황주,신성 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0%
4.1.15 | B)관리자 모듈 | 태권 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0%
4.1.16 | B)리마인더 모듈 | 상희 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0%
4.1.17 | B)디버깅(웹) | 상희 | 2023-04-25 | 2023-05-06 | 12 | 0%
5 | 프론트엔드 개발
5.1 | Frontend)웹 퍼블리싱 | 유현,민화 | 885083 | 885103 | 21 | 45%
5.1.1 | F)웹 퍼블리싱 plan파트(view),게시판 | 유현,민화 | 885083 | 885089 | 7 | 100%
5.1.2 | F)웹 퍼블리싱 plan, challenge html파일 react파일로 변환, 링크 | 신성 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | 50%
5.1.2 | F)웹 퍼블리싱 챌린지, 유저 | 유현,민화 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | 35%
5.1.3 | F) | 유현,민화 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | 0%
6 | 데이터베이스
6.1 | DB)요구사항 정의 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 100%
6.1.1 | DB)ER모델 작성 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 100%
6.1.2 | DB)ER-DIAGRAM작성 | 영진상사 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | 15%
6.1.3 | DB)(추가)유저와 챌린지 사이에 멘토링 관계 추가하고 요구사항 정의 | 영진상사 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 3 | 0%
7 | 중간발표 준비
7.1
7.2