## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [5 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 갓생플래너 |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [영진상사]
프로젝트 관리자 |  | 심상희 |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-27
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계 | [14 empty] | 5단계
[6 empty] | 1주(04.03) |  |  |  |  | 2주(04.10) |  |  |  |  | 3주(04.17) |  |  |  |  | 4주(04.24) |  |  |  |  | 5주(05.01) |  |  |  |  | 6주(05.08) |  |  |  |  | 7주(05.15) |  |  |  |  | 8주(05.22) |  |  |  |  | 9주(05.29) |  |  |  |  | 10주(06.05) |  |  |  |  | 11주(06.12) |  |  |  |  | 12주(06.19) |  |  |  |  | 13주(06.26)
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상(Finished)
2 | 프로젝트 준비(Finished)
3 | 개발 준비(Finished)
4 | 백엔드 개발
4.1 | Backend)기능 구현 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 21 | bar: 2주(04.10) 월 to 4주(04.24) 금
4.1.1 | B)DB 점검, DTO 정의, ENTITY정의 | 사람 이름 | 885083 | 885089 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
4.1.2 | B)플랜 CRUD 기본 | 상희 | 885083 | 885089 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
4.1.3 | B)유저 CRUD 기본 | 황주 | 885083 | 885089 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
4.1.4 | B)게시판 CRUD 기본 | 태권 | 885083 | 2023-04-16 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
4.1.5 | B)게시글 CRUD 기본 | 태권 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
4.1.6 | B)챌린지 CRUD 기본 | 상희 | 2023-04-13 | 2023-04-23 | 10 | bar: 2주(04.10) 목 to 3주(04.17) 금
4.1.7 | B)로그인 모듈 기초 완성 | 황주 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 10 | bar: 3주(04.17) 월 to 3주(04.17) 금
4.1.8 | B)챌린지 모듈 완성(부가 기능 추가) | 상희 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 8 | bar: 4주(04.24) 월 to 5주(05.01) 화
4.1.9 | B)게시판완성(검색 등 부가 기능 추가) | 태권 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 8 | bar: 4주(04.24) 월 to 5주(05.01) 화
4.1.10 | B)유저,로그인 모듈(부가 기능) 완성 | 황주 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4 | bar: 4주(04.24) 월 to 4주(04.24) 목
4.1.11 | B)플랜 모듈 완성(부가 기능 추가) | 상희,신성 | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 3 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 화
4.1.11 | B)M:N관계 매핑테이블 엔티티 만들기 | 상희,태권,황주 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4 | bar: 4주(04.24) 월 to 4주(04.24) 목
4.1.13 | B)결제 모듈 | 황주 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 8 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 금
4.1.14 | B)챌린지 인증 모듈(ChallengeVerify) | 상희 | 2023-04-28 | 2023-05-06 | 9 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 금
4.1.15 | B)관리자 모듈 | 태권 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 8 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 금
4.1.16 | B)디버깅(웹) | 영진상사 | 2023-05-03 | 2023-05-07 | 5 | bar: 5주(05.01) 수 to 5주(05.01) 금
5 | 프론트엔드 개발
5.1 | Frontend)웹 퍼블리싱 | 유현,민화 | 885083 | 885103 | 21 | bar: 2주(04.10) 월 to 4주(04.24) 금
5.1.1 | F)웹 퍼블리싱 plan파트(view) | 유현,민화 | 885083 | 885089 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
5.1.2 | F)웹 퍼블리싱 plan, challenge html파일 react파일로 변환, 링크 | 유현 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | bar: 3주(04.17) 월 to 3주(04.17) 금
5.1.2 | F)웹 퍼블리싱 챌린지, 유저 | 유현,민화 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | bar: 3주(04.17) 월 to 3주(04.17) 금
5.1.3 | F)웹 퍼블리싱 마이페이지,게시판 | 유현,민화 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 7 | bar: 4주(04.24) 월 to 4주(04.24) 금
5.1.4 | F)스토리보드 description 작성 | 상희,황주,태권 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 7 | bar: 4주(04.24) 수 to 5주(05.01) 화
5.1.5 | F)(추가)스토리보드 웹의 특성에 맞춰 수정 | 유현,민화 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 9 | bar: 4주(04.24) 월 to 5주(05.01) 화
5.1.6 | F&B)리액트 스프링 AXIOS 통신(plan) | 유현,상희 | 885102 | 885103 | 2 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 월
5.1.7 | F&B)리액트 스프링 AXIOS 통신 (challenge) | 유현,상희 | 885104 | 885105 | 2 | bar: 5주(05.01) 월 to 5주(05.01) 화
5.1.8 | F)웹 퍼블리싱 게시판파트(view)&MYPAGE | 유현 | 885106 | 885106 | 1 | bar: 5주(05.01) 화 to 5주(05.01) 수
5.1.9 | F&B)리액트 스프링 AXIOS 통신 (board) | 유현,태권 | 885107 | 885108 | 2 | bar: 5주(05.01) 목 to 5주(05.01) 금
5.1.10 | F&B)리액트 스프링 AXIOS 통신 (MYPAGE) | 유현,황주 | 885109 | 885110 | 2 | bar: 5주(05.01) 금 to 6주(05.08) 월
6 | 데이터베이스
6.1 | DB)요구사항 정의 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
6.1.1 | DB)ER모델 작성 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | bar: 2주(04.10) 월 to 2주(04.10) 금
6.1.2 | DB)ER-DIAGRAM작성 | 영진상사 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 7 | bar: 3주(04.17) 월 to 3주(04.17) 금
6.1.3 | DB)(추가)유저와 챌린지 사이에 멘토링 관계 추가하고 요구사항 정의 | 영진상사 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 3 | bar: 4주(04.24) 월 to 4주(04.24) 화
6.1.4 | DB)(추가)멘토링 요구사항정의서 보충,ER수정 | 영진상사 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | bar: 4주(04.24) 금 to 5주(05.01) 월
6.1.2 | DB)ER-DIAGRAM수정 | 영진상사 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2 | bar: 5주(05.01) 화 to 5주(05.01) 수
7 | 중간발표 준비
7.1 | 발표 ppt제작 | 상희 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 7 | bar: 5주(05.01) 월 to 5주(05.01) 금
7.2 | 발표 자료 제작(Backend) | 상희,황주,태권 | 2023-05-04 | 2023-05-07 | 7 | bar: 5주(05.01) 목 to 5주(05.01) 금
7.3 | 발표 자료 제작(FrontEnd) | 유현,민화,신성 | 2023-05-04 | 2023-05-07 | 7 | bar: 5주(05.01) 목 to 5주(05.01) 금
7.4 | 사전 리허설 | 영진상사 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 1 | bar: 5주(05.01) 금
7 | 앱 개발
7.1 | 로그인 모듈 | 태권, 황주 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 6 | bar: 6주(05.08) 월 to 6주(05.08) 금
7.2 | 스마트 리마인더 모듈 | 상희,황주 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 8 | bar: 6주(05.08) 월 to 7주(05.15) 화
7.3 | 플래너 모듈 | 상희, 유현 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 9 | bar: 7주(05.15) 수 to 8주(05.22) 금
7.4 | 챌린지 모듈 | 상희, 유현 | 885131 | 885140 | 9 | bar: 8주(05.22) 금 to 10주(06.05) 월
7.5 | 게시판 모듈 | 민화, 신성 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 9 | bar: 10주(06.05) 화 to 11주(06.12) 수
7.6 | 마이페이지 모듈 | 황주, 민화, 신성 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 4 | bar: 12주(06.19) 월 to 12주(06.19) 목
7.7 | 디버깅 밑 테스트 | 황주, 민화, 신성 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 6 | bar: 12주(06.19) 화 to 12주(06.19) 금
7.8 | 최종 테스트 | 황주, 민화, 신성 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2 | bar: 12주(06.19) 금 to 13주(06.26) 월
8 | 최종 발표 준비
8.1 | 최종 발표 PPT 제작 | 민화,상희 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 11 | bar: 11주(06.12) 목 to 13주(06.26) 화
8.2 | 최종 발표 UCC 제작(앱 소개) | 민화,상희 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 7 | bar: 12주(06.19) 화 to 13주(06.26) 화
8.3 | 최종 발표 자료 제작(Front) | 민화,유현 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 8 | bar: 11주(06.12) 금 to 12주(06.19) 금
8.4 | 최종 발표 자료 제작(Back) | 태권,황주 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 8 | bar: 11주(06.12) 금 to 12주(06.19) 금
8.5 | 최종 발표 리허설 | 영진상사 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2 | bar: 12주(06.19) 금 to 13주(06.26) 월